## Table 2 cck (hidden)
Строительство скважин №6 и №312 на Южно-Майском месторождении (Еллейский лицензионный участок). (№41-2013)
Construction of wells #6 and #312 South-Maiskoye field (Elleiskiy license area)(№41-2013)
Таблица 2 / Table 2
№№ п/п | Наименование ставок и платежей / Rates and payments | Цена по договору 2010 (ЗАО "НПБС") без НДС/ Price under the contract 2010 (CJSC NPBS) excl. VAT | Бюджет, в руб. c НДС / Budget, RUR, incl.VAT | Объем работ |  | ООО "Томскбурнефтегаз"/LLC Tomskburneftegaz |  |  | ЗАО "CCK"/CJSC SSK |  |  | ООО "ТюменьБурСервис"/LLC TumenBurServis
[6 empty] | БУ Уралмаш 3Д76 с СВП / |  | БУ Satvia 1600TB с СВП
|  |  |  | № 6 | № 312 | Цена без учета НДС/ Price excl.VAT | Стоимость услуг без НДС 18%, рублей / Cost of works without 18% VAT, RUR. |  | Цена без учета НДС/ Price excl.VAT | Стоимость услуг без НДС 18%, рублей / Cost of works without 18% VAT, RUR. |  | Цена без учета НДС/ Price excl.VAT | Стоимость услуг без НДС 18%, рублей / Cost of works without 18% VAT, RUR.
1 | Строительство и содержание дорог и площадки/ Сonstruction of roads and pad |  | 261876449 | 1 |  |  |  |  | 24603278 | 24603278
2 | Артезианская скважина/ Artesian well | 1101694.9153 |  | 1 |  |  |  |  | 1309000 | 1309000
3 | Мобилизация БУ и бур оборудования, тампонажной техники, МТР, ГСМ на скв.№6/ Mobilization of drilling rig and drilling equipment, cementing fleet, materials, POL to well #6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 42576975 | 42576975
3.1. | Мобилизация бур оборудования (СВП, энергокомплекс), МТР, ГСМ на скв. №312/ Mobilization of drilling equipment (), materials, POL to well #312 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18561323 | 18561323
4 | Монтаж буровой установки на скв.№6/ drilling rig rig-up at well 6 | 13423728.8136 |  | 1 |  |  |  |  | 20325884 | 20325884
5 | Передвижка буровой установки на скважину №312 (включает работы по демонтажу со скв.№6, передвижку со скв.№6 на скв.№312, монтаж буровой установки на скв.312) Dr.rig skidding to well 312 (includes rig down at well 6, skiding from well 6 to well 312, dr.rig rig-up at well 312) |  |  |  | 1 |  |  |  | 13924984.75 | 13924984.75
6 | Демонтаж буровой установки со скв.312 с освобождением прилегающей к скважине территории (25м от скважин № 6,312)/ drilling rig rig-down at well 312, releasing wellhead area (25m distance from wells 6, 312) | 3694915.2542 |  |  | 1 |  |  |  | 9569326.27 | 9569326.27
7 | Демобилизация БУ и бур оборудования (включает заключительные работы по зачистке территории)/ demobilization of drilling rig and drilling equipment (includes post-drilling pad area cleaning) |  |  |  | 1 |  |  |  | - | -
8 | Рекультивация нарушенных земель на технологической площадке и подъездной дороге Remediation of disturbed soil at technological area and access road |  |  |  | 1 |  |  |  | 2261000 | 2261000
9 | Стоимость 1 м бурения и крепления скважины №6. Cost of 1 meter of well drilling and casing, well 6 | 10248.04 |  | 3100 |  |  |  |  | 21098.63 | 65405753
10 | Стоимость 1 м бурения и крепления горизонтальной скважины №312 Cost of 1 meter of well drilling and casing, horizontal well 312 |  |  |  | 3650 |  |  |  | 35027 | 127848550
11 | Стоимость 1 м отбора керна Cost of 1 meter of coring |  |  | 70 |  |  |  |  | 26656 | 1865920
12 | Стоимость 1 сут испытания скважины №6 Cost of 1 day of testing of well #6 |  |  | 10 |  |  |  |  | 382313.37 | 3823133.7
12.1. | Стоимость 1 сут испытания скважины №312 Cost of 1 day of testing of well #312 |  |  |  | 10 |  |  |  | 546448 | 5464480
13 | Стоимость 1 сут простоя буровой бригады Подрядчика с персоналом на скв.№6 Contractor's drilling crew standby day rate with personnel (well #6) | [7 empty] | 858027
13.1. | Стоимость 1 сут простоя буровой бригады Подрядчика с персоналом на скв.№312 Contractor's drilling crew standby day rate with personnel (well #312) | [7 empty] | 1055810
14 | Стоимость 1 сут простоя буровой бригады Подрядчика без персонала Contractor's drilling crew standby day rate without personnel | [7 empty] | 299123.75
15 | Стоимость 1 сут простоя с персоналом при испытании по вине заказчика на скв. №6 / standby rate with personnel during testing due to customers fault (well #6) | [7 empty] | 334151
15.1. | Стоимость 1 сут простоя с персоналом при испытании по вине заказчика на скв. №312 / standby rate with personnel during testing due to customers fault (well #312) | [7 empty] | 382407
16 | Стоимость 1 сут простоя без персонала при испытании по вине заказчика на скв.№6 / standby rate without personnel during testing due to customers fault (well #6) | [7 empty] | 5950
16.1. | Стоимость 1 сут простоя без персонала при испытании по вине заказчика на скв.№312 / standby rate without personnel during testing due to customers fault (well #312) | [7 empty] | 299123.75
17 | Стоимость 1 сут простоя по метеоусловиям при бурении на скв. №6 / standby rate due to weather condition during drilling (well #6) | [7 empty] | 858027
17.1. | Стоимость 1 сут простоя по метеоусловиям при бурении на скв. №312 / standby rate due to weather condition during drilling (well #312) | [7 empty] | 1055810
18 | Стоимость 1 сут простоя по метеоусловиям при испытании на скв.№6 / standby rate due to weather condition during testing (well №6) | [7 empty] | 334151
18.1. | Стоимость 1 сут простоя по метеоусловиям при испытании на скв.№312 / standby rate due to weather condition during testing (well №312) | [7 empty] | 382407
19 | Суточная ставка работы буровой бригады на скв. №6 / drilling crew day rate (well #6) | [7 empty] | 1089143
19.1. | Суточная ставка работы буровой бригады на скв. №312 / drilling crew day rate (well #312) | [7 empty] | 1228167
20 | Суточная ставка содержания оборудования и спецтехники без бригады / equipment and special equipment day rate without crew | 30948.91 |  | 125 |  |  |  |  | 299123.75 | 37390468.75
21 | Суточная ставка содержания подъемника без бригады / equipment and special equipment day rate without crew |  |  | 182 |  |  |  |  | 5950 | 1082900
Всего, без НДС / Total, excluding VAT: | [9 empty] | 376012976.47
НДС / VAT | [9 empty] | 67682335.7646
Всего, c учетом НДС / Total, including VAT: | [9 empty] | 443695312.2346
Условия оплаты: 100% - в течение 45 календарных дней / Terms of payment: 100% - within 45 calendar days | [5 empty] | Cогласны / Agreed |  |  | Cогласны / Agreed |  |  | Cогласны / Agreed
Срок запуска 312 ( до 31/07/2014) / Start 312 ( till 31/07/2014) | [5 empty] | Срок запуска 312 ( до 31/07/2014)/ Start 312 ( till 31/07/2014) |  |  | Срок запуска 312 ( до 24/06/2014) / Start 312 ( till 24/06/2014) При условии принятия решения по тендеру не позднее 05.02.2014 / Upon condition that the bid will be awarded not later than February 05, 2014 |  |  | Срок запуска 312 ( до20/08/2014) / Start 312 ( till 20/08/2014)
Согласие о заключении типового договора/ Consent on conclusion of a model contract | [5 empty] | Cогласны / Agreed |  |  | C протоколом разногласий/ With the Protocol of disagreements |  |  | Cогласны / Agreed
Техническая оценка предложения участника тендера (Кришан Кумар Арора) / Technical evaluation of tender participant's proposal (Krishan Kumar Arora) | [5 empty] | Технически не приемлемо / Technically unacceptable |  |  | Технически приемлемо / Technically acceptable |  |  | Технически не приемлемо / Technically unacceptable
Оценка надежности участника тендера (С.Н.Папонин) / Evaluation of reliability of a tender participant (S.N. Paponin) | [5 empty] | Надежная / Reliable |  |  | Надежная / Reliable |  |  | Надежная / Reliable
Приглашение к участию в тендере размещенона сайте www.imperialenergy.com. / Invitation to the tender was put on the website: www.imperialenergy.com.

## КП
(участник тендера) |  |  |  | В ООО «Рус Империал Груп"»
Перечень материалов, предлагаемых к поставке на тендер №26-2020 «Приобретение трубной продукции по программе бурения 2021 года»
№№ п/п | Наименование / Description | Ед. изм. UOM | Кол-во Qty | Условия доставки Delivery terms | Требуемый срок поставки Required delivery date | Срок поставки, предлагаемый участником тендера Delivery period offered by bidder
Лот №1 | 324мм*9,5мм Д, ОТТМ / 324mm*9.5mm «D», OTTM | т / t | 6.6 | Склад ООО «Рус Империал Груп : г.Томск, пер. Мостовой, 7 | До/By 15.11.2020
| 244,5мм*7,9мм Д, Батрес / 244.5mm*7.9mm «D», buttress | т / t | 85.1
| 177,8мм*10,36мм Е (N80), Батрес / 177.8mm*10.36mm «E» (N80), buttress | т / t | 220.3
| 114,3мм*7,37мм M (P-110), Батрес / 114.3mm*7.37mm «M» (P-110), buttress | т / t | 84.4
| НКТ-73*5,5мм «Е» / 73*5.5mm tbg «Е» | т / t | 53.3
Лот №2 | 324мм*9,5мм Д, ОТТМ / 324mm*9.5mm «D», OTTM | т / t | 12.6 |  | До/By 01.02.2021
| 244,5мм*7,9мм Д, Батрес / 244.5mm*7.9mm «D», buttress | т / t | 232.2
| 168мм*8,9 Е, Батрес 168mm*8.9mm «E», buttress | т / t | 406.4
| НКТ-73*5,5мм «Е» / 73*5.5mm tbg «Е» | т / t | 107.2
Лот №3 | 324мм*9,5мм Д, ОТТМ / 324mm*9.5mm «D», OTTM | т / t | 4.2
| 244,5мм*7,9мм Д, Батрес / 244.5mm*7.9mm «D», buttress | т / t | 52.5
| 168мм*8,9 Е, Батрес 168mm*8.9mm «E», buttress | т / t | 104.6
| НКТ-73*5,5мм «Е» / 73*5.5mm tbg «Е» | т / t | 27.6
Срок гарантии на НКТ ________________________________(не менее 1 года(10 СПО).
| Должность/ Position | Подпись |  | Ф.И.О.
М.П.
Дата / Date