## Приложение № 10
Приложение № 10
[7 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
Месторождение Field | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения drilling work scope, y. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | июль | август | сентябрь | октябрь
[7 empty] | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | July | Aug. | Sept. | Oct.
Южно-Майское месторождение / South-Maiskoye field |  | Подготовительные работы / Preparatory work | 35 | 2023-01-01 | 2023-02-04
|  | Мобилизация БУ / Dr.rig mobilization | 20 | 2023-02-01 | 2023-02-20
|  | Монтаж / Rig-up | 35 | 2023-02-21 | 2023-03-27
|  | Пуско-наладочные работы Commissioning works | 4 | 2023-03-28 | 2023-03-31
| 205 | Бурение и крепление / Drilling and casing | 45 | 2023-04-01 | 2023-05-15 | 3179
|  | Передвижка / Skidding | 14 | 2023-05-16 | 2023-05-29
| 125 | Бурение и крепление / Drilling and casing | 60 | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 4336
|  | Демонтаж / Rig-down | 20 | 2023-07-29 | 2023-08-17
|  | Ожидание вывоза БУ / Waiting for dr.rig demob | 146 | 2023-08-18 | 2024-01-10
|  | Демобилизация БУ / Dr.rig demobilization | 25 | 2024-01-11 | 2024-02-04
|  | Рекультивация / Reclamation | 123 | 2024-07-01 | 2024-10-31
Участник тендера
___ «___» / ___ “___”
Генеральный директор / General Director
_________________ _._. _______ / _______ _._.
Formulas:
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]-1
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
ГРАФИК / SCHEDULE строительства скважин куста №1а Южно-Майского месторождения / for stage of construction of wells pad No. 1а, South-Maiskoye field
Главный геолог ОАО "Томскнефть" ВНК _____________С.И.Бачин