## Приложение №5
Приложение № 10
[7 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
Месторождение Field | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения drilling work scope, y. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь
[7 empty] | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan.
|  | Пуско-наладочные работы Commissioning works | 4 | 2022-02-25 | 2022-02-28
| 604 | Бурение и крепление / Drilling and casing | 24 | 2022-03-01 | 2022-03-24 | 3753
|  | Передвижка / Skidding | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-26
| 608 | Бурение и крепление / Drilling and casing | 24 | 2022-03-27 | 2022-04-19 | 3622
|  | Передвижка / Skidding | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21
|  | Демонтаж / Rig-down | 30 | 2022-04-22 | 2022-05-21
|  | Демобилизация,зачистка / Demobilization, dr.site cleaning | 25 | 2022-05-22 | 2022-06-15
___ «___» / ___ “___”
Генеральный директор / General Director
_________________ _._. _______ / _______ _._.
Formulas:
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]-1
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
ГРАФИК / SCHEDULE строительства скважин куста №1а Снежного нефтегазоконденсатного месторождения / for stage of construction of wells pad #1а on Snezhnoye oil and gas condensate field
Главный геолог ОАО "Томскнефть" ВНК _____________С.И.Бачин