## приложение 3
В ООО «Норд Империал»
Приложение 6
(участник тендера)
График выполнения работ по тендеру № К-2026-33 «Выполнение комплекса работ по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений предназначенных для осуществления технологических процессов»
Наименование работ: Проведение обследований, замеров и измерений узлов конструкций зданий и сооружений. Передача на рассмотрение и согласование Заказчику отчета о выполненных работах, корректировка по замечаниям. Подготовка и выдача Заключения экспертизы промышленной безопасности с регистрацией в органах Ростехнадзора (при необходимости). |  |  |  | Сроки выполнения работ (требования заказчика) |  | Сроки выполнения работ (предложение участника т ендера)
№ | Наименование объекта | Зав № | Место нахождение объекта | Начало (проведения обследования) | Окончание (проведения обследования) | Начало (проведения обследования) | Окончание (проведения обследования)
1 | Блок дозирования химреагентов | 108 | УПН Майское | 15.01.2027* | 15.03.2027*
2 | Блок дозирования химреагентов | 1294
3 | Насосная станция пожаротушения (без проведения ЭПБ) | 2008/8
4 | Насосная станция внутренней перекачки нефти с насосом ЦНС60-99 | 0086/00-05
5 | Блочная насосная станция перекачки нефти с насосными агрегатами MSHA 06513 | -
6 | Химико-аналитическая лаборатория (без проведения ЭПБ) | б/н
7 | АГЗУ «МЕРА» 40-12-400 | 280 | АГЗУ Майского НМ | 2027-01-15 | 15.03.2027*
8 | АГЗУ «МЕРА» 40-12-400 | 281
9 | АГЗУ «САТУРН» 40-6-800 | 7
10 | АГЗУ «МЕРА» 40-6-400 | 283
11 | АГЗУ «ОЗНА» 1500-2-14 | 901
12 | АГЗУ «ОЗНА» 1500-2-14 | 989
13 | АГЗУ «САТУРН» | 003
14 | АГЗУ «САТУРН» | 004
15 | АГЗУ «САТУРН» | 002
16 | АГЗУ «САТУРН» | 014 | АГЗУ Южно- Майского НМ | 2027-01-15 | 15.03.2027*
17 | АГЗУ "ОЗНА МАССОМЕР"-Е 1500-2-10 | 988
18 | БГ No. -5УМ-21 | 33 | БГ Южно-Майского НМ | 2027-01-15 | 15.03.2027*
19 | БГ No. -21-6-80 | 002
20 | БГ No. -21-6-80 | 001
21 | БДР 10/3 | 9 | БДР Южно-Майского НМ | 2027-01-15 | 15.03.2027*
22 | БДР 4-1х3 | 1
23 | Административно-бытовой комплекс (без проведения ЭПБ) | б/н | ПСП "Завьялово" | 2027-01-15 | 15.03.2027*
24 | Испытательная лаборатория нефти (без проведения ЭПБ) | 1081000
25 | Насосная внутреней-внешней перекачки нефти | 0086/00-06
26 | СИКН | 319-07
27 | БПЖТ | 9
28 | Котельная | 55
29 | Модуль "Бумеранг" (без проведения ЭПБ) | б/н
30 | Блок-бокс СИКГ | 2564-18
31 | Блок насосной внутренней и внешней перекачки | 0386/00-01 | УПН Снежное | 2027-05-01 | 01.07.2027*
32 | Блок реагентного хозяйства | 98
33 | Блок измерительно регулирующий | 0409/00-01
34 | Блок котельная | 050
35 | Блок насосной станции пожаротушения (без проведения ЭПБ) | 0353/00-01
36 | Модульный лабораторный комплекс (без проведения ЭПБ) | б/н
37 | Блок операторной (без проведения ЭПБ) | 0355/00-01
38 | Блок хранения мотопомп (без проведения ЭПБ) | 109-04-38.00.00.000
39 | Блок пожарного инвентаря (без проведения ЭПБ) | 109-04-39.00.00.000
40 | Блок-бокс ГНУ 1 | 7/120
41 | Блок-бокс ГНУ 2 | 7/120
42 | АГЗУ "Сатурн"40-6-400 | 6 | Участок ДНГ Снежного | 2027-05-01 | 01.07.2027*
43 | БДР -10/-К | 2
44 | НВВП | 791101-102 | УПН Двойное | 2027-01-15 | 15.03.2027*
45 | Операторная (без проведения ЭПБ) | б/н
46 | Блок пожарного инвентаря (без проведения ЭПБ) | б/н
47 | Блок пожарного инвентаря (без проведения ЭПБ) | б/н
48 | АГЗУ | 005 | Двойное | 2027-01-15 | 15.03.2027*
49 | Коммерческий узел учета нефти (СИКН) | 317-07 | ПСП Лугинецкое | 2027-01-15 | 15.03.2027*
50 | Поверочная установка СИКН | 317-07
51 | Насосная пожаротушения (без проведения ЭПБ) | б/н
52 | Котельная ТКБ-3300 3,3 МВт | 56
53 | Служебно-административный корпус (АБК) (без проведения ЭПБ) | -
54 | Химическая лаборатория (без проведения ЭПБ) | -
55 | Блок-бокс мотопомпы пожаротушения (без проведения ЭПБ) | 08-030101
56 | Склад пенообразователя (без проведения ЭПБ) | 703102
57 | Склад легко-воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) (без проведения ЭПБ) | 004-07
58 | Комплекс водоочистной «Импульс-2-1/3» (без проведения ЭПБ) | 84
* После проведения обследования в течении 2-х месяцев подготовка и регистрация необходимых отчетов в Ростехнадзоре.
Должность |  |  | Подпись | Ф.И.О.
Дата |  |  |  | М.П.